

**Собрание депутатов**

**Катав–Ивановского муниципального района**

**РЕШЕНИЕ**

«16» июля 2014 г. №698

О результатах работы по вхождению и участию Катав-Ивановского муниципального района в областных программах на 2014 год (контроль решений № 606, 652)

Заслушав информацию заместителя Главы Катав – Ивановского муниципального района В.Р. Харрасова, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Информацию о результатах работы по вхождению и участию Катав - Ивановского муниципального района в областных программах на 2014 год принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Катав-Ивановского муниципального района Е.В. Калиничев

**О результатах работы по вхождению в областные программы на 2014год.**

**Реализация Национального проекта «Доступное и комфортное жилье- гражданам России». Улучшение жилищных условий.**

На 2014 год по подпрограмме молодая семья «Оказание молодым семьям государственной поддержки, для улучшения жилищных условий» предусмотрены в бюджета Катав-Ивановского района выделение средств в размере 1200 тыс.руб. Из областного бюджета 671,6 тыс. рублей, федерального 183,9 тыс. рублей.

**Строительство**

В рамках подпрограммы «Развитие малоэтажного строительства» в 2013 году завершены работы по проектированию 2 малоэтажных жилых дома на 48 квартир. Общая стоимость работ оценивается в 67,500 тыс. руб.

В 2014 г. для вхождения в программу по развитию малоэтажного строительства и получению средств из областного и федерального бюджета необходимо провести снос дома по ул. Ленина 3, завершить работы по получению положительного заключения государственной экспертизы на 2 малоэтажных дома, для последующей передачи в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства для включения в областную программу переселение граждан из ветхо-аварийнного жилья.. По подпрограмме «Развитие малоэтажного строительства» в бюджете Катав-Ивановского района на 2014 год заложено 768 тыс.рублей.

В 2013 году начали подготовку к работам по проектированию детского сада в Катав-Ивановске из блок-модулей контейнерного типа на 80 мест – выполнены кадастровые работы.

В 2014 году планируется провести все подготовительные работы по проектированию сада. Составлено техническое задание на проектирование для аукциона. Срок июль 2014 года.

По целевой программе «Чистая вода» на территории Катав-Ивановского района на 2014-2020 годы на протяжении последних трех лет на территории Катав-Ивановска ведутся работы по объекту «Вторая очередь строительства бытовых сточных вод для города Катав-Ивановска, в том числе проектно-изыскательские работы». Проект, рассчитанный на 3 года, продлен еще на 1 год, в связи с недостаточностью финансирования. На текущее время освоено около 215,2 млн. руб. Остаток не освоенных средств на строительство 149 998,46 тыс.руб.

На 2014 год утверждено освоение средств из федерального бюджета в сумме 46951 тыс. рублей и 3000 тыс. рублей из местного бюджета.

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» направлена заявка на финансирование строительства объектов газификации на 2014 год в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области направленные на строительство объектов газификации в Катав-Ивановском районе, из них два объекта в г. Юрюзани и один объект в г. Катав-Ивановске. По объекту: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Серебрякова, Гагарина, Зайцева, Заводской, переулку Костина» расположенного в г. Юрюзань со стороны Правительство Челябинской области выделена дотация в размере 4,3 млн. рублей.

**Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов**

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Администрацией Катав-Ивановского муниципального района утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы. Предполагается вовлечение средств на 2015 год в сумму7416,4 тыс. рублей. В 2016 году в сумме12667,7. Ожидаемые результаты капитальный ремонт 13 многоквартирных домов.

**Благоустройство и дороги**

В рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети Катав-Ивановского городского поселения на 2011-2015 г.» из областного бюджета выделено 20775,0 тыс. рублей.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района В.Р. Харрасов

Социальная сфера

**Образование**

Управление образование в 2014-2016гг. на условиях софинансирования участвует:

- в областной целевой Программе развития образования в Челябинской области на 2013-2015 годы (поставка учебников, организация дистанционного обучения);

- в получении субсидий местным бюджетам на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях (ремонт кровли, фасада, окон МОУ СОШ с.Серпиевка) в размере 1500,0 тыс.руб. - областной бюджет и 1800,0 тыс.руб. - местный бюджет;

- в получении субсидий на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и с нарушениями здоровья (областной бюджет – 1900,8 тыс.руб., местный бюджет – 1709,0тыс.руб.).

**Дошкольное образование**

Участвует в государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2014 год». На создание дополнительных мест из средств районного бюджета выделено 200,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 1756,6 тыс. рублей. На компенсацию родительской платы малообеспеченным семьям из средств районного бюджета выделено 100,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 626,2 тыс. рублей.

**Культура**

Управления культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района участвует в трех областных программах:

- Целевая программа «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращения энергетических издержек в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2010-2020 годы». На 2014 год предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 150,0 тыс.рублей.

- Областная целевая программа "Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской области на 2013-2015 годы". Финансирование предусмотрено в 2015 году, в том числе из областного бюджета 410,0 тыс.рублей, из местного бюджета 205,0 тыс.рублей.

- Областная целевая программа "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований Челябинской области на 2013-2015 годы". Финансирование этой программы на 2014 год из местного бюджета предусмотрено 700,0 тыс.рублей. На 2016 год из областного бюджета 3000,0 тыс.рублей, из местного бюджета 3000,0 тыс.рублей.

**Спорт и молодежная политика**

На территории Катав-Ивановского муниципального района реализация программы развития физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе на 2014-2016гг. и программы развития молодежной политики Катав-Ивановского муниципального района на 2014-2016гг. перекликаются с программами развития спорта и молодежной политики в Челябинской области на 2014-2016гг. По программе развития физической культуры и спорта финансирование на 2014г. не предусмотрено, но предусмотрена оплата ставок тренеров и педагогов. По программе развития молодежной политики на работу с детьми и молодежью предусмотрено финансирование в размере 250,0 тыс. рублей из местного бюджета и из областного бюджета 65, 8 тыс.рублей. По программе развития гражданско-патриотического воспитания молодежи из местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 150,0 тыс. рублей и из областного бюджета в размере 39 990 рублей.

Заместитель Главы Катав-Ивановского

муниципального района А.А. Бисярин