## электро
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов» | [5 empty] | Глава Катав-Ивановского муниципального района
_____________________ С.В. Шаль | [5 empty] | _______________ Е.Ю. Киршин
«_____» _________________2017 г. | [5 empty] | «_____» _________________2017 г.
Рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Целевая модель Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям
Описание ситуации |  | Федеральным законодательством предусмотрен предельный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации в размере 122 дней. Согласно опросу АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на территории Челябинской области данный показатель в 2016г. составил 116 дней.
На территории Челябинской области осуществлены следующие мероприятия:
1) Принят Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО (ред. от 28.12.2016) «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области», в части строительства и реконструкции кабельных и воздушных линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства напряжением до 10000 вольт включительно для целей, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям территориальных сетевых организаций;
2) Утверждён приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 № 178-П (ред. от 30.12.2016) «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
3) На территории Челябинской области с 2015 года для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям установлены единые стандартизированные тарифные ставки на одном уровне для всех территориальных сетевых организаций;
4) Подписано соглашение с территориальными сетевыми организациями о добровольном сокращении сроков технологического присоединения.
Целевая модель предусматривает технологическое подключение к электросетям за 90 дней, из них: 10 дней на заключение договора присоединения, 70 дней - на выполнение работ и 10 дней - на оформление факта технологического присоединения. В Катав-Ивановском городском поселении утвержден административный регламент по оказанию муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Катав-Ивановского городского поселения",(Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 25.06.2015 № 119). Срок оказания услуги до 20 дней. В Юрюзанском городском поселении утвержден административный регламент по оказанию муниципальной услуги "Выдача,разрешение,закрытие ордера на производство земляных работ" (Постановление Администрации Юрюзанского городского поселения от 03.12.2014 № 222).Срок оказания услуги 7 дней Администрацей района не разработан административный регламент на предоставление муниципальной услуги на проведение "земляных" работ для сельских поселений района.
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный | Отчет о проделанной работе
Выполнение мероприятий по технологическому присоединению | [5 empty] | 70 дней | 86 дней
1. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 10 дней |  | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Главы муниципальных образований (по согласованию), Руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию)
1.1. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Разработка Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», который может быть взят за основу ОМСУ при разработке соответствующих Административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ. | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Размещение административного регламента на сайте Минимущества Челябинской области, интернет-портале «Подключение-74», официальных сайтах ОМСУ. | Да | - | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Главы муниципальных образований (по согласованию), Руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию)
[5 empty] | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях размещения объектов электросетевого хозяйства. | 10 рабочих дней
|  |  | 2017-01-01 | 2017-07-01 | Совокупный регламентный срок получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ |  |  | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Главы муниципальных образований (по согласованию), Руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию)
1.1.1. |  | Разработка и размещение административного регламента предоставления муниципальных услуг на сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района | 2017-01-01 | 2017-07-01 |  | 10 рабочих дней | в Юрюзанском городском поселении-7 дней, в Катав-Ивановском городском поселении-20, дней для сельских поселений отсутствует регламент | Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А., 8 (35147) 25-56-83 Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. 8(35147) 2-04-24 | Организована работа по разработке Административного регламента «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Катав-Ивановского муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» по сокращению срока оказания услуги с 20 до 10 дней
1.1.2. |  | Обеспечение предоставления услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Катав-Ивановского муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и услуги "Выдача ордеров на производство земляных работ" по принципу "одного окна" в МФЦ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 | - | Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А. 8 (35147) 2-56-83 Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. 8(35147) 2-04-24 ио Директора МБУ МФЦ Березина Е.В. 8 (35147) 2-00-24
|  |  | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  | 20
|  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | 30
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района-
начальник Управления коммунального
| хозяйства,траспорта и связи |  |  |  |  | А.Е.Буренков

## газ
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов» | [5 empty] | Глава Катав-Ивановского муниципального района
_____________________ С.В. Шаль | [5 empty] | _______________ Е.Ю. Киршин
«_____» _________________2017 г. | [5 empty] | «_____» _________________2017 г.
Рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Целевая модель по направлению «Технологическое присоединение к сетям газоснабжения»
Описание ситуации |  | Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для технологического подключения к газовым сетям, разработанная на основе лучших региональных практик В Катав-Ивановском городском поселении утвержден административный регламент по оказанию муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Катав-Ивановского городского поселения",(Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 25.06.2015 № 119). Срок оказания услуги до 20 дней. В Юрюзанском городском поселении утвержден административный регламент по оказанию муниципальной услуги "Выдача,разрешение,закрытие ордера на производство земляных работ" (Постановление Администрации Юрюзанского городского поселения от 03.12.2014 № 222).Срок оказания услуги 7 дней Администрацей района не разработан административный регламент на предоставление муниципальной услуги на проведение "земляных" работ для сельских поселений района.
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный | Отчет о проделанной работе
Раздел 2. Выполнение мероприятий | [5 empty] | 90 дней | 420 дней
1. | Степень взаимодействия муниципалитетов | Регламентация оказания муниципальных услуг | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению ордера на проведение земляных работ | Да | - | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Главы муниципальных образований Челябинской области (по согласованию), Руководители газораспределительных организаций (по согласованию)
1.1. | Степень взаимодействия муниципалитетов | Разработка Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», который может быть взят за основу ОМСУ при разработке соответствующих Административных регламентов предоставления муниципальных услуг | 2017-01-01 | 2017-04-01 | Размещение административного регламента на сайте Минимущества Челябинской области, интернет-портале «Подключение-74», официальных сайтах ОМСУ | Да | ─ | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Кучиц Т.В., Главы муниципальных образований Челябинской области (по согласованию), Руководители газораспределительных организаций (по согласованию)
|  | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение «земляных» работ | 2017-01-01 | 2017-04-01 | Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ | ─ | ─ | Главы муниципальных образований Челябинской области (по согласованию)
1.1.1. |  | Разработка и размещение Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Катав-Ивановского муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Размещение Административного регламента на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района | Да | ─ | Глава Катав-Ивановского муниципального района Киршин Е.Ю. 8 (35147) 2-30-66 Председатель Комитета и имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района Степанов А.В. , 8 (35147) 2-30-77 Начальник отдела комитета и имущественных отношений Катав-Ивановского муниципального района Мясоедов А.А. 8(35147) 2-30-77 | Регламент «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Катав-Ивановского муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» находится в стадии утверждения
|  | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешения на проведение «земляных» работ | 2017-01-01 | 2017-04-01 | Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ | 10 дней | в Юрюзанском городском поселении-7 дней, в Катав-Ивановском городском поселении-20, дней для сельских поселений отсутствует регламент | Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А., 8 (35147) 25-56-83 Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. 8(35147) 2-04-24 Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района-начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренков А.Е. 8 (35147) 2-02-34
1.1.2. |  | Обеспечение предоставления услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Катав-Ивановского муниципального района, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» и услуги "Выдача ордеров на производство земляных работ" по принципу "одного окна" в МФЦ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 |  | Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А., 8 (35147) 25-56-83 Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. 8(35147) 2-04-24 Председатель Комитета и имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района Степанов А.В. 8 (35147) 2-30-77 ио директора МБУ МФЦ Березина Е.В. 8 (35147) 2-00-24
|  |  | 2018-01-01 | 2019-12-31 |  | 20
|  |  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |  | 30
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района-
начальник Управления коммунального
| хозяйства,траспорта и связи |  |  |  |  | А.Е.Буренков

## вода_тепло
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов» | [5 empty] | Глава Катав-Ивановского муниципального района
_____________________ С.В. Шаль | [5 empty] | ___________________ Е.Ю.Киршин
«_____» _________________2017 г. | [5 empty] | «_____» _________________2017 г.
Рабочая группа «Обеспечение инфраструктурой и ресурсами инвесторов»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели |  | Целевая модель "Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения"
Описание ситуации |  | Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для технологического подключения к газовым сетям, разработанная на основе лучших региональных практик В Катав-Ивановском городском поселении утвержден административный регламент по оказанию муниципальной услуги "Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Катав-Ивановского городского поселения",(Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 25.06.2015 № 119). Срок оказания услуги до 20 дней. В Юрюзанском городском поселении утвержден административный регламент по оказанию муниципальной услуги "Выдача,разрешение,закрытие ордера на производство земляных работ" (Постановление Администрации Юрюзанского городского поселения от 03.12.2014 № 222).Срок оказания услуги 7 дней Администрацей района не разработан административный регламент на предоставление муниципальной услуги на проведение "земляных" работ для сельских поселений района.
№ | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный | Отчет о проделанной работе
Раздел 3. Выполнение мероприятий | [5 empty] | 470 дней | 500 дней
1. | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 2017-01-01 | 2017-04-30 | Наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о сокращении сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации | Да | - | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Руководитель Госэкспертизы Челябинской области, Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию)
1.1. | Оптимизация процедур | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 2017-01-01 | 2017-04-30 | Наличие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о сокращении сроков прохождения экспертизы проектно-сметной документации | Да | - | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Руководитель Госэкспертизы Челябинской области, Руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию)
|  |  | - | - | Наличие регламента оказания муниципальных услуг по получению разрешений для получения ордера на земляные работы | Да | -
|  |  | 2017-01-01 | 2017-04-30 | Сокращенный срок предоставления ордера на земляные работы | 10 дней | ─ | Главы муниципальных образований Челябинской области (по огласованию)
1.1.1. |  | Реализация комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию процедур подключения | 2017-01-01 | 2017-04-30 | Сокращенный срок предоставления ордера на проведение земляных работ | 10 дней | в Юрюзанском городском поселении-7 дней, в Катав-Ивановском городском поселении-20, дней для сельских поселений отсутствует регламент | Глава Юрюзанского городского поселения Замятин С.А., 8 (35147) 25-56-83 Глава Катав-Ивановского городского поселения Норко И.И. 8(35147) 2-04-24 | Организована работа по разработке Административного регламента "Выдача разрешения на производство земляных работ на территории Катав-Ивановского городского поселения" по сокращению срока оказания услуги с 20 до 10 дней
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального района-
начальник Управления коммунального
| хозяйства,траспорта и связи |  |  |  |  | А.Е.Буренков