Администрация Катав-Ивановского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«    » _________2024 г.                                                                                № _____

О внесении изменений  в муниципальную программу

«Развитие физической культуры

и спорта в Катав-Ивановском муниципальном

районе»,  утверждённую Постановлением

Администрации  Катав-Ивановского

муниципального района

от  06.06.2023 г. №656.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в целях развития физической культуры и спорта на территории Катав-Ивановского муниципального района, Администрация Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе», утверждённую Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 06.06.2023 г. №656, изложив ее в новой редакции (Приложение 1 к настоящему Постановлению)

2.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  исполняющего обязанности заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по социально-культурной политике Д.А. Забродина.

Глава Катав-Ивановского

муниципального района                                                              Н.И. Шиманович

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

АДМИНИСТРАЦИИ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Приложение 1 к Постановлению

Администрации Катав-Ивановского

муниципального района

о внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ВКАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Начальник Управления физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| Ответственный исполнитель | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района; ЧООО ВОИ «Общество инвалидов» Катав-Ивановского муниципального района; Районный совет ветеранов Катав-Ивановского муниципального района; Управление коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского муниципального района |
| Подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы (подпрограммы): |  |
| Основная цель программы (подпрограммы) | Создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа жизни |
| Основные задачи муниципальной программы (подпрограммы) | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, а также повышение условия обеспеченности населения объектами спорта, в том числе: - Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; - Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; - Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; - Развитие системы детско-юношеского, молодежного, массового спорта и спорта высших достижений; - Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением района по месту работы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет; - Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; - Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи; - Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста; - Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста; - Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; - Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; - Доля граждан Катав-Ивановского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Катав-Ивановского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); - Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе; - Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 2023-2026 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования составляет 762 224,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 58 943,9 тыс. рублей, обл. бюджет 703 280,5 тыс. руб., в т.ч 2022 год – 36 754,1 тыс. руб. Обл. и фед. бюджет – 31 109,2 тыс. рублей Местный бюджет- 5 644,9 тыс. рублей 2023 год –88 775,3 тыс. руб. Обл. и фед. бюджет – 79 032,4 тыс. рублей Местный бюджет- 9 742,9 тыс. рублей 2024 год – 124 942,9 тыс. руб. Обл. и фед.бюджет – 104 378, 9 тыс. рублей Местный бюджет – 20 564,0 тыс. рублей 2025 год – 191 422,3 тыс. руб. Обл. и фед. бюджет – 187 730,0 тыс. рублей Местный бюджет – 3 692,3 тыс. рублей 2026 год – 320 329,8 тыс.рублей Обл. и фед.бюджет – 301 030,0 тыс.рублей Местный бюджет – 19 299,8 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | - Увеличение доли граждан Катав-Ивановского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 37,64 % в 2018 году до 57,50 % к 2026 году; - Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта от 70,10 % в 2018 году до 81,0% к 2026 году; - Увеличение доли детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи от 88,02 % в 2018 году до 91,47 % к 2026 году; - Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста от 20,74 % в 2018 году до 61,0 % к 2026 году; - Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста от 5,24 % в 2018 году до 30,0 % к 2026 году; - Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике от 20,74% в 2018 году до 43,0 % к 2026 году; - Увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов от 75% в 2018 году до 84,0% к 2026 году; - Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения от 7,3 % в 2018 году до 10,2 % к 2026 году; - Увеличение доли граждан, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 77,4% в 2018 году до 91,7% к 2026 году; - Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта от 45 в 2018 году до 63 к 2025 году; - Увеличение доли жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта от 18,6% в 2018 году до 27,0% к 2026 году. |

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. Они способствуют развитию отношений между государством и гражданами, играют важную роль в политике, экономике, культуре.

К числу социальных функций физической культуры и спорта относятся: укрепление здоровья граждан всех возрастов, профилактика таких негативных явлений современного социума, как алкоголизм, наркомания, детская беспризорность и др.; обеспечение высокого социального статуса и имиджа государства и его субъектов.

Кроме того, роль спорта становится не только заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

С улучшением социально-экономического положения страны за последнее десятилетие стали преодолеваться наблюдавшиеся в 90-е годы негативные тенденции в сфере физической культуры и спорта. Положительные тенденции носят устойчивый характер по основным направлениям спортивного движения: массовый и детско-юношеский спорт, спорт высших достижений.

Вместе с тем, возможности и ресурсы Катав-Ивановского муниципального района для развития физической культуры и спорта используются не в полной мере. Так, в 2015 году в районе физической культурой и спортом систематически занималось 26% граждан от общей численности населения, что составило  8096 человек. К началу 2018 года эти цифры выросли до 30,2%, что составляет 9 050 человек. В настоящее время большинство социально активного населения района осознает, что активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на обучение подрастающего поколения, повышение работоспособности и производительности труда экономически активного населения. Одной из причин среднего показателя, систематически занимающихся физической культурой и спортом является отсутствие современной спортивной инфраструктуры в Катав-Ивановском муниципальном районе.

Для усиления мотивационных факторов в рамках программы предусматриваются мероприятия, повышающие престиж физической культуры и спорта (проведение спортивных соревнований, праздников; обеспечение достижения высоких результатов на областных и всероссийских соревнованиях местными спортсменами).

В настоящее время на территории района имеется 3 физкультурно-спортивных организации и центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), что, несомненно, не удовлетворяет современным требованиям развития спорта высших достижений. Спортивная материально-техническая база в целом не достаточна и не соответствует современному уровню. Вместе с тем, улучшение условий жизни населения ведет к повышению возможности реализовать свои интересы в сфере физической культуры и спорта, но, с другой стороны, их реализация затруднена из-за отсутствия качественных условий (спортивных сооружений, тренеров-преподавателей, спортивного инвентаря, разнообразия физкультурно-спортивных услуг и т.д.).

Сегодня перед сферой физической культуры и спорта района стоят задачи, решение которых требует новых, современных и адекватных подходов не только на краткосрочную, но и долгосрочную перспективу.

Программа предлагает сделать основной акцент, в приложении усилий, направленных на финансирование и сделать программно-целевой метод решения проблемы. А именно – создание системы мероприятий, способных положительно повлиять на имидж физической культуры и спорта и на стабильное их развитие.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит в определенные сроки и с ограниченными финансовыми бюджетными ресурсами достичь максимальных результатов и обеспечить достоверную оценку эффективности реализации программы.

Целевые показатели по направлению «Благополучное общество и развитая социальная сфера».

| Индикативные показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | 49,55 | 51,85 | 55,0 | 57,30 | 57,50 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 81,0 |
| Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи,(%) | 88,44 | 88,47 | 91,41 | 91,41 | 91,47 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 41,00 | 45,50 | 55,0 | 58,30 | 61,0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 22,00 | 26,00 | 26,0 | 27,5 | 30,0 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 38,0 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 84,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,2 |
| Доля граждан Катав-Ивановского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Катав-Ивановского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); % | 90,1 | 91,1 | 91,3 | 91,5 | 91,7 |
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта вКатав-Ивановском муниципальном районе | 50 | 60 | 62 | 63 | 88 |
| Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта; % | 21,8 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 27 |

2. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона Челябинской области от 30.10.2008 № 320-ЗО «О физической культуре и спорте в Челябинской области», Постановления Правительства Челябинской области от 25.12.2020г.     № 733-П. О Государственной программе Челябинской  области  «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Срок реализации 2023-2026 года.

Цель программы: создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа жизни.

Задачи программы:

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и внедрению здорового образа жизни;

2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

4. Развитие системы детско-юношеского, молодежного, массового спорта и спорта высших достижений;

5. Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением района по месту работы.

Задачи программы направлены на решение обозначенных в ней проблем, а также на дальнейшее развитие важнейших составляющих сферы физической культуры и спорта.

Критериями оценки эффективности служат следующие целевые показатели программы, являющиеся количественным выражением параметров деятельности:

  - Доля численности граждан Катав-Ивановского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Дз = Чз/Чнx 100;

Чз – численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом вКатав-Ивановском муниципальном районе, согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК и данным статистического наблюдения в соответствии с методикой выявления доли населения, занимающегося физической культурой и спортом;

Чн – численность населения Катав-Ивановского муниципального района по данным службы государственной статистики).

  - Уровень обеспеченности населения Катав-Ивановского муниципального района спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

Уо = ЕПСфакт/ЕПСнормx 100;

ЕПСфакт – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся вКатав-Ивановском муниципальном районе спортивных сооружений согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г.        № 1683-р).

3 Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи;

(рассчитывается как отношение численности граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы от общего числа населения этого возраста, умноженное на 100%)

4 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

(рассчитывается как отношение численности граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения среднего возраста, умноженное на 100%)

5 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста;

(рассчитывается как отношение численности граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения старшего возраста, умноженное на 100%)

- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; (рассчитывается как отношение численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы от общего числа населения, умноженное на 100%)

7 Доля учащихся и студентов Катав-Ивановского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;

Дс = Чз/Чнx 100;

Чз – численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до29 лет вКатав-Ивановском муниципальном районе согласно данным статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

Чн – численность населения Катав-Ивановского муниципального района в возрасте от 6 до 29 лет по данным службы государственной статистики).

8.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

Дз = Чз/Чнx 100;

Чз – численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом вКатав-Ивановском муниципальном районе, согласно данным статистического наблюдения по форме № 3-АФК;

Чн – численность жителей-инвалидов в Катав-Ивановском муниципальном районе по данным службы государственной статистики).

9.   Доля граждан Катав-Ивановского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Катав-Ивановского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

(рассчитывается как отношение численности граждан, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), умноженное на 100%)

10. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта вКатав-Ивановском муниципальном районе;

(указывается общее количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта)

См = К2/К1x 100

См – соотношение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта на территории муниципального района за предыдущий год по отношению к текущему году;

К1 – количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в предыдущем году;

К2 – количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в текущем году.

11.    Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта.

(рассчитывается как отношение доли жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта от общего числа жителей Катав-Ивановского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, умноженное 100%)

Сж = Ч2/Ч1x100

Сж– соотношение жителей муниципального образования, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта за предыдущий год по отношению к текущему году;

Ч1 – численность населения муниципального образования, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта за предыдущий год;

Ч2 – численность населения муниципального образования, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта за текущий год.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отображены в приложении 2 к программе.

3. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы.

Программа реализуется с 2023 по 2026 год.

Ежегодно выполняемые мероприятия по прилагаемому перечню программы подлежат уточнению.

4. Система мероприятий муниципальной программы.

Исходя из необходимости рациональной реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе», система мероприятий программы подразделяется на шесть основных направлений:

  - Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

  - Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

  - Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

  - Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения.

  - Оплата труда руководителей спортивных секций.

6.        Транспортные расходы.

Все направления программных мероприятий рассчитаны на долгосрочную реализацию с финансированием из бюджета Катав-Ивановского муниципального района и бюджета Челябинской области.

Реализация перечня мероприятий предусматривает решение задач программы и обеспечивает достижение цели программы: создание на территории Катав-Ивановского района необходимых условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения и популяризации здорового образа жизни.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе» содержится в приложении 1 и 1.1 к программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района и бюджета Челябинской области. Программа предусматривает реализацию субсидий из областного бюджета. В приоритете применения средств областного бюджета будут: обновление, укрепление материально-технической базы и строительство спортивных сооружений; обеспечение реализации плана спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов; мероприятия по адаптивной физической культуре и спорту. В течение всего срока выполнения программных мероприятий возможно привлечение внебюджетных средств, которые также будут направлены на увеличение финансирования основных направлений программы. В приоритете применения средств из внебюджетных источников будут: организация и проведение районных и городских спортивных праздников и соревнований.

Объем расходов на осуществление перечня мероприятий программы исходит из возможностей районного бюджета и ежегодно уточняется в процессе исполнения районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансирования мероприятий программы может быть уточнен с учетом результатов реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе» в текущем году.

Общие затраты на реализацию мероприятий программы представлены в таблице.

| Наименование мероприятия | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | МБ 1967,2 | МБ 2 376,2 | МБ 2 115,6 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | МБ 50,0 | МБ 50,0 | МБ 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство, ремонт и реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения | МБ 2 446,8 ОБ 28 874,3 | МБ 6 461,9 ОБ 74 196,2 | МБ 17 402,1 ОБ 98 348,9 | МБ 3 120,0 ОБ 181 700,0 | МБ 18 727,5 ОБ 295 000,0 |
| Оплата труда руководителей спортивных секций | МБ 492,9 ОБ 2 234,9 | МБ 572,3 ОБ 4 836,2 | МБ 642,3 ОБ 6 030,0 | МБ 572,3 ОБ 6 030,0 | МБ 572,3 ОБ 6 030,0 |
| Транспортные расходы | МБ 688,0 | МБ 282,5 | МБ 354,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 36 754,1 | 88 775,3 | 124 942,9 | 191 422,3 | 320 329,8 |

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Механизм выполнения задач, поставленных в программе «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе» представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Заказчик программы – Администрация Катав-Ивановского муниципального района.

Разработчик программы – Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Управление реализацией программы осуществляет разработчик программы.

Механизм реализации программы:

- Разработчик программы разрабатывает конкретные мероприятия с указанием сроков проведения, определяет непосредственных исполнителей, источники финансирования, формы и методы реализации мероприятий;

- В организации мероприятий программы участвуют органы местного самоуправления, образовательные и дополнительные учреждения, общественные организацию. Ответственный исполнитель программы координирует деятельность всех исполнителей (участников)  по реализации программных мероприятий.

- Исполнители мероприятий несут ответственность за их своевременную реализацию, успешное решение поставленных задач, рациональное и целевое использование выделенных средств в соответствии с объемами финансирования мероприятия и с действующим законодательством;

- Исполнитель программы подготавливает годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы (далее именуется - годовой отчет) до        1 февраля года, следующего за отчетным, и направляет в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района;

- Мониторинг эффективности выполнения программы осуществляется силами разработчика программы по итогам каждого года.

Контроль исполнения программы возлагается на Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе», осуществляет финансовое управление Администрации района.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Широкое вовлечение различных категорий населения Катав-Ивановского района в процесс активных занятий физической культурой и спортом, путем реализации мероприятий программы и достижения поставленной цели и задач программы, будет способствовать снижению уровня преступности, наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни населения района.

Динамика основных целевых показателей эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе».

| Индикативные показатели | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | 49,55 | 51,85 | 55,0 | 57,30 | 57,50 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 81,0 |
| Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи,(%) | 88,44 | 88,47 | 91,41 | 91,41 | 91,47 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 41,00 | 45,50 | 55,0 | 58,30 | 61,0 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 22,00 | 26,00 | 26,0 | 27,5 | 30,0 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 38,0 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, % | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 84,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,2 |
| Доля граждан Катав-Ивановского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Катав-Ивановского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); % | 90,1 | 91,1 | 91,3 | 91,5 | 91,7 |
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта вКатав-Ивановском муниципальном районе | 50 | 60 | 62 | 63 | 88 |
| Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта; % | 21,8 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 27,0 |

Реализация программных мероприятий позволит:

Создать для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, а также повысить условия обеспеченности населения объектами спорта, в том числе:

- Повысить мотивацию граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- Развить инфраструктуру физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- Оказать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- Развить систему детско-юношеского, молодежного и массового спорта, спорта высших достижений;

- Повысить эффективность физкультурно-спортивной работы с населением района по месту работы.

8.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 762 224,4  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 58 943,9  тыс. рублей, обл. бюджет 703 280,5 тыс. руб., в т.ч

2022 год – 36 754,1 тыс. руб.

Обл. и фед. бюджет – 31 109,2 тыс. рублей

Местный бюджет- 5 644,9 тыс. рублей

2023 год –88 775,3 тыс. руб.

Обл. и фед. бюджет – 79 032,4 тыс. рублей

Местный бюджет- 9 742,9 тыс. рублей

2024 год – 124 942,9 тыс. руб.

Обл. и фед.бюджет – 104 378, 9 тыс. рублей

Местный бюджет – 20 564,0 тыс. рублей

2025 год – 191 422,3 тыс. руб.

Обл. и фед. бюджет – 187 730,0 тыс. рублей

Местный бюджет – 3 692,3 тыс. рублей

2026 год – 320 329,8 тыс.рублей

Обл. и фед.бюджет – 301 030,0  тыс.рублей

Местный бюджет – 19 299,8  тыс.рублей

9. Методика оценки эффективности реализации программы.

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с
 положением «О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В КАТАВ-ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

| Мероприятие |  |  | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районные соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 15,0 | 40,0 | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | Общество инвалидов Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Летний фестиваль спорта горно-заводской зоны для людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | Общество инвалидов Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный форум "Спорт и здоровый образ жизни" |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Творческие конкурсы, посвященные физической культуре и спорту |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Малые Олимпийские игры» для дошкольников |  |  | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| «Большие гонки» |  |  | 10,0 | 30,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Папа, мама, я – спортивная семья» |  |  | 10,0 | 30,0 | 25,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «День физкультурника» |  |  | 350,0 | 279,9 | 280,1 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» |  |  | 40,0 | 37,7 | 50,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районные легкоатлетические соревнования «Кросс молодёжи» в рамках проведения Всероссийского массового забега «Кросс нации» |  |  | 10,0 | 30,0 | 25,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная лыжная эстафета на приз Главы района |  |  | 248,0 | 150,0 | 129,4 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная легкоатлетическая эстафета |  |  | 20,0 | 30,0 | 40,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осеняя районная спартакиада на приз Героя Советского Союза В.А. Фигичева |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимняя районная спартакиада на приз Героя Советского Союза И.А. Кукарина |  |  | 15,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районные соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди призывной, допризывной молодёжи и ветеранов |  |  | 15,0 | 30,0 | 29,0 |  | - |  |  | - |  |  | Совет ветеранов Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Районные соревнования по бодибилдингу |  |  | - | - | 18,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районные турнир по зимнему и летнему мини-футболу |  |  | 16,1 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первенство района по волейболу |  |  | 20,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районные соревнования по настольному теннису |  |  | - | - | 24,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный этап президентских состязаний среди школьников |  |  | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| лыжные гонки |  |  | 20,0 | 40,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баскетбол юноши |  |  | 20,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| баскетбол девушки |  |  | 15,0 | 30,0 | 15,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| волейбол юноши |  |  | 15,0 | 30,0 | 15,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| волейбол девушки |  |  | 15,0 | 30,0 | 15,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дзюдо |  |  | 10,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| футбол юноши |  |  | 15,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гиревой спорт |  |  | 15,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шахматы |  |  | 15,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| легкая атлетика |  |  | 15,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бокс |  |  | 15,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной турнир по боксу имени Валерия Денисова |  |  | 30,0 | 30,0 | 25,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной турнир по дзюдо имени В.А. Фигичева |  |  | 30,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кубок Законодательного собрания области по мини-футболу |  |  | 50,0 | 30,0 | 34,6 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чемпионат области по футболу среди любительских команд II дивизиона |  |  | 643,1 | 748,6 | 857,5 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытый районный шахматный турнир имени Беловолова А.П. |  |  | 15,0 | 30,0 | 35,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Весенняя ласточка» соревнования по легкой атлетике |  |  | 15,0 | 30,0 | 25,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районные соревнования по лыжным гонкам |  |  | 15,0 | 30,0 | 34,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной турнир по боксу на приз Героя Советского Союза И.А. Кукарина |  |  | 15,0 | 30,0 | 25,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первенство области по легкой атлетике |  |  | 15,0 | 30,0 | 14,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первенство области по дзюдо |  |  | 15,0 | 30,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первенство области по пауэрлифтингу |  |  | 15,0 | 30,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первенство УФО по боксу |  |  | 15,0 | 30,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первенство УФО по дзюдо |  |  | 15,0 | 30,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первенство области по боксу среди юношей |  |  | 15,0 | 30,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытый Чемпионат и Первенство по чирспорту |  |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фестиваль «Любава – черлидинг по-русски» |  |  | 10,0 | 30,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Торжественное присвоение спортивных разрядов |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Награждение при проведении и по итогам физкультурных и спортивных мероприятий |  |  | - | 0,0 | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 1 967,2 | 2 376,2 | 2115,6 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов труду и обороне» (ГТО) среди всех возрастных групп населения Катав-Ивановского муниципального района |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  | - |  |  | - |  |  | Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в областных фестивалях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов труду и обороне» (ГТО) |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | - |  |  | - |  |  | Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |
| Торжественное вручение знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов труду и обороне» (ГТО) |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  | Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка информационных статей по результатам сдачи нормативов комплекса ГТО |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение рекламных работ по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов труду и обороне» (ГТО) |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие |  |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соисполнитель программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступа к спортивным объектам |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа пунктов проката спортивного инвентаря |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | - | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Строительство, ремонт, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство спортивного ядра на территории МОУ «СОШ №1 г. Юрюзань» Катав-Ивановского муниципального района по адресу: Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Советская, 108 |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Разработка проекто-сметной документации по реконструкции городского стадиона «Труд», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул. Дмитрия Тараканова, 142 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Строительство, ремонт, реконструкцию и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | 27874,3 | 1516,1 |  | 9792,7 | 500,0 |  | 24351,0 | 1014,7 |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Устройство универсальной спортивной площадки на стадионе «Дельфин» в г.Катав-Ивановск, ул. Восточная, 31Б |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Устройство туалетной кабинки на лыжной базе г.Катав-Ивановска по адресу ул. Стройгородок, 9 |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Приобретение всепогодных промышленных рупорных громкоговорителей для наружного промышленного применения |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Приобретение снегохода и снегоукладчика |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Ремонт трибун стадиона «Труд» г.Катав-Ивановска |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Строительство спортивной площадки для подготовки сдачи норм ГТО; Устройство резинового покрытия площадки для подготовки сдачи норм ГТО; Подрезка деревьев и ремонт трибун стадиона Труд; Освещение площадки стадиона Дельфин; Ремонтные работы: площадка расположенная на территории группы жилых домов: № 22 и № 24 по ул.Ст.Разина,№ 17 и №19 ул.Ленина; площадка расположенная на дворовой территории группы жилых домов: № 18 и № 20 по ул.Ст.Разина; Лыжная база Стройгородок: замена отопления, монтаж видеонаблюдения; Ул. Ст. Разина 15 (водно-лодочная станция): монтаж видеонаблюдения, строительство туалета, реконструкция и проектирование набережной, устройство загродительных сеток спортивных площадок стадиона «Дельфин», краска, бурение скважины , приобретение насоса. |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  | МБ |  |
|  |  |  |  |  | - | 912,2 |  | - | 1988,2 |  | - | 9 294,7 |  |  | - | - | - |  | - |  |
| Создание модульных и каркаснотентовых объектов и закупка спортивно-технологического оборудования |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | 18997,9 | 2083,4 |  |  | - | - | - |  |  | - |
| Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта (строительствообъекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42*24 м и плавательным бассейном 25*11м» по адресу: Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 41) |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  | 1000,0 | 18,5 |  | 64403,5 | 3973,7 |  | 55000,0 | 5009,3 |  |  | 181700,0 | 3120,0 | 295000,0 |  |  | # 18727,5 |
| Всего: |  |  |  |  | 31 321,1 |  |  | 80 658,1 |  |  | 115 751, 0 |  |  |  | 184 820,0 |  | 313 727,5 |  |  |  |
| 5. Оплата труда руководителей спортивных секций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением от 6 до 29 лет |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  | 528,3 | 160,0 |  | 528,3 | 160,0 |  | 721,6 | 160,0 |  |  | 721,6 | 160,0 | 721,6 |  |  | 160,0 |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ |  |  | МБ |
|  |  |  |  |  | 176,1 | 40,0 |  | 123,3 | 40,0 |  | 180,4 | 40,0 |  |  | 180,4 | 40,0 | 180,4 |  |  | 40,0 |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  |  |
|  |  |  |  |  | 352,2 | 117,4 |  | 352,2 | 117,4 |  | 360,8 | 117,4 |  |  | 360,8 | 117,4 | 360,8 | 117,4 |  |  |
| Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  |  |
|  |  |  |  |  | 176,1 | 117,4 |  | 469,6 | 146,8 |  | 631,4 | 146,8 |  |  | 631,4 | 146,8 | 631,4 | 146,8 |  |  |
| Дополнительные расходы на доведение средней заработной платы тренеров и инструкторов по спорту в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Челябинской области |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  |  |
|  |  |  |  |  | 1002,2 | 58,1 |  | 1057,8 | 58,1 |  | 1256,9 | 58,1 |  |  | 1256,9 | 58,1 | 1256,9 | 58,1 |  |  |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  | 2305,0 | 50,0 |  | 2878,9 | 120,0 |  |  | 2878,9 | 50,0 | 2878,9 | 50 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  |  |
|  |  |  |  |  | 2234,9 | 492,9 |  | 4836,2 | 572,3 |  | 6030,0 | 642,3 |  |  | 6030,0 | 572,3 | 6030,0 | 572,3 |  |  |
| Всего по разделу 5: |  |  |  |  | 2 727,8 |  |  | 5408,5 |  |  | 6 672,3 |  |  |  | 6602,3 |  | 6602,3 |  |  |  |
| 6. Транспортные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автобуса для подвоза участников на внутрирайонные и областные физкультурно-спортивные мероприятия |  |  |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 688,0 |  |  | 282,5 |  |  | 354,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | 688,0 |  |  | 282,5 |  |  | 354,0 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Общая сумма по программе |  |  |  |  | 36 754,1 |  |  | 88 775,3 |  |  | 124 942,9 |  |  |  | 191 422,3 |  | 320 329,8 |  |  |  |

Приложение 2.1.

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

Система основных мероприятий муниципальной программы

| Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения задач |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026 | наименование показателя (ед. измер) |  | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| Цель подпрограммы: создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, а также повышение условия обеспеченности населения объектами спорта, в том числе: - Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и внедрению здорового образа жизни - Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением района по месту работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ФБ | - | - | - | - | - | - |  | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе, шт | 50 | 60 | 62 | 63 | 88 |  | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района; Управление образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района; Общество инвалидов Катав-Ивановского муниципального района; Совет ветеранов Катав-Ивановского муниципального района |
|  | ОБ | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 6 458,8 | 1967,2 | 2376,2 | 2 115,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 6 458,8 | 1967,2 | 2376,2 | 2 115,4 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Организация и проведение тестирования нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди различных слоев населения | ФБ | - | - | - | - | - | - |  | Доля граждан Катав-Ивановского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Катав-Ивановского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | 90,1 | 91,1 | 91,3 | 91,5 | 91,7 |  | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района; Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, % | 21,8 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 27,0 |  |  |
|  | ОБ | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ФБ | - | - | - | - | - | - |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 38,0 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 |  | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
|  | ОБ | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | 49,55 | 51,85 | 55,0 | 57,30 | 57,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста(%) | 41,00 | 45,50 | 55,0 | 58,30 | 61,0 |  |  |
| 4. Строительство, ремонт и реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в местах массового отдыха населения | ФБ | - | - | - | - | - | - |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 81,0 |  | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
|  | ОБ | 678 119,4 | 28 874,3 | 74 196,2 | 98 348,9 | 181 700,0 | 295 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 48 158,3 | 2 446,8 | 6 461,9 | 17 402,1 | 3 120,0 | 18 727,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 726 277,7 | 31 321,1 | 80 658,1 | 115 751,0 | 184 820,0 | 313 727,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта - Развитие системы детско-юношеского, молодежного, массового спорта и спорта высших достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Оплата труда руководителей спортивных секций | ФБ | - | - | - | - | - | - |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,2 |  | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
|  | ОБ | 25 161,1 | 2 234,9 | 4 836,2 | 6 030,0 | 6 030,0 | 6030,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 2 852,1 | 492,9 | 572,3 | 642,3 | 572,3 | 572,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 28 013,2 | 2 727,8 | 5 408,5 | 6 672,3 | 6 602,3 | 6602,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; % | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 84,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодёжи (%) | 88,44 | 88,47 | 91,41 | 91,41 | 91,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | 22,00 | 26,00 | 26,0 | 27,5 | 30,0 |  |  |
| 6. Транспортные расходы (подвоз участников спортивных и физкультурно -массовых мероприятий) | ФБ | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление физической культуры и спорта Администрации Катав-Ивановского муниципального района |
|  | ОБ | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 1 324,5 | 688,0 | 282,5 | 354,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1 324,5 | 688,0 | 282,5 | 354,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | ФБ | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | 703 280,5 | 31 109,2 | 79 032,4 | 104 378,9 | 187 730,0 | 301 030,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | 58 943,9 | 5 644,9 | 9 742,9 | 20 564,0 | 3 692,3 | 19 299,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 762 224,4 | 36 754,1 | 88 775,3 | 124 942,9 | 191 422,3 | 320 329,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта

в Катав-Ивановском муниципальном районе»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе»

| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средства бюджета | Другие источники (в разрезе) |  |  |  |  | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  | 2026 |
| Цель программы: создание на территории Катав-Ивановского муниципального района необходимых условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения и популяризация здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, а также повышение условия обеспеченности населения объектами спорта, в том числе: - Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и внедрению здорового образа жизни - Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с населением района по месту работы | ОБ - 0,0 МБ – 7 933,3 |  | - | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Катав-Ивановском муниципальном районе, шт | шт | 45 | 50 | 60 | 62 | 63 | 88 |  |
|  |  |  |  | Доля граждан Катав-Ивановского муниципального района, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Катав-Ивановского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % | % | 77,4 | 90,1 | 91,1 | 91,3 | 91,5 | 91,7 |  |
|  |  |  |  | Доля жителей Катав-Ивановского муниципального района, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, % | % | 18,6 | 21,8 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 27,0 |  |
|  |  |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | % | 20,74 | 38,0 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 43,0 |  |
|  |  |  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, % | % | 37,64 | 49,55 | 51,85 | 55,0 | 57,30 | 57,50 |  |
|  |  |  |  | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 21,70 | 41,00 | 45,50 | 55,0 | 58,30 | 61,0 |  |
| - Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | ОБ – 678 119,4 МБ – 48 158,3 |  | - | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | % | 70,1 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 |  | 81,0 |
| - Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта - Развитие системы детско-юношеского, молодежного, массового спорта и спорта высших достижений | ОБ – 25 161,1 МБ – 2 852,1 |  | - | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % | % | 7,3 | 9,0 | 9,5 | 9,7 | 10,0 |  | 10,2 |
|  |  |  |  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 75,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 |  | 84,0 |
|  |  |  |  | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 4,40 | 22,00 | 26,00 | 26,0 | 27,5 |  | 30,0 |
|  |  |  |  | Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 80,00 | 88,44 | 88,47 | 91,41 | 91,41 |  | 91,47 |