Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы социально-экономического развития Катав-Ивановского муниципального района на 2011-2015 годы по итогам за 2014 год

Таблица  1

Основные индикативные показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Период |  | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год |  |
| Экономический блок |  |  |  |  |
| Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, всего | тыс. руб. | 5280649 | 4405805 | 83,4 |
| Объем выпуска промышленной продукции по крупным и средним предприятиям района | тыс. рублей | 5135700 | 4827568 | 94,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям | млн. рублей | 270,0 | 294,9 | 109,2 |
| Ввод в действие жилых домов | кв. м. | 3587 | 10073 | 280,8 |
| Численность занятых в малом бизнесе (на малых и средних предприятиях, индивидуальные предприниматели) | человек | 4640 | 4636 | 99,9 |
| Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям | млн. рублей | 1434,46 | 1514,5 | 105,6 |
| Социальный блок |  |  |  |  |
| Среднедушевые денежные доходы населения | рублей | 13903 | 14738 | 106,0 |
| Среднемесячная заработная плата одного работающего в организациях района | рублей | 18622,7 | 20065,2 | 107,7 |
| Численность занятого населения | человек | 15200 | 15200 | 100,0 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 839 | 727 | 86,7 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 5,2 | 4,6 | 88,5 |
| Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 527 | 551 | 104,6 |

Таблица  2

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности на крупных и средних предприятиях

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, всего | тыс. рублей | 4949221 | 4405805 | 89,0 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | тыс. рублей | 4197439 | 3601708 | 85,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | тыс. рублей | 274074 | 215910 | 78,8 |

Таблица  3

Индексы производства промышленной продукции
по видам экономической деятельности

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | процент | 105,0 | 84,3 | 80,3 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | процент | 105,0 | 1) | – |
| Обрабатывающие производства | процент | 105,0 | 83,3 | 79,3 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | процент | 100,0 | 102,7 | 102,7 |

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учёте и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9,п.1)

Таблица 4

Основные индикативные показатели инвестиционной деятельности

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Инвестиции в основной капитал | млн. рублей | 424,2 | 2) | – |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | млн. рублей | 289,7 | 294,9 | 101,8 |
| в % к предыдущему году | процент | 118,0 | 85,8 | – |
| Инвестиции в основной капитал на душу населения | рублей | 13013 | 2) | – |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | рублей | 8886 | 9390 | 105,7 |
| Ввод в действие общей площади жилых домов | тыс. кв. м | 4000 | 10073 | 251,8 |
| в % к предыдущему году | процент | 114,3 | 280,8 | – |

Таблица 5

Основные индикативные показатели, характеризующие денежные доходы и расходы населения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Среднедушевые денежные доходы в месяц | рублей | 14935,9 | 14738 | 98,7 |
| в % к предыдущему году | процент | 107,3 | 106,0 | – |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 15823,1 | 20065,2 | 126,8 |
| в % к предыдущему году | процент | 108,4 | 107,7 | – |

Таблица  6

Основные индикативные показатели по потребительскому рынку

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 1946,2 | 3) | – |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | млн. рублей | 815,5 | 1514,5 | 185,7 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | процент | 104,0 | 95,8 | – |
| Оборот розничной торговли на душу населения | рублей | 59703 | 3) | – |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | рублей | 25015 | 48232,5 | 192,8 |
| Объем платных услуг населению | млн. рублей | 465,6 | 3) | – |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | млн. рублей | 140,6 | 184,0 | 130,9 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | процент | 103,0 | 95,9 | – |
| Объем платных услуг на душу населения | рублей | 14283 | 3) | – |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | рублей | 4313 | 5760,2 | 133,6 |
| Оборот общественного питания | млн. рублей | 218,0 | 3) | – |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | млн. рублей | 37,9 | 32,8 | 86,5 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | процент | 103,5 | 108,7 | – |
| Оборот общественного питания на душу населения | рублей | 6688 | 3) | – |
| в т.ч. по крупным и средним организациям | рублей | 1162,5 | 1044,6 | 89,9 |

2)С 2013 года Челябинстатом статистический учет проводится только по крупным и средним организациям без учета инвестиций по малому бизнесу и неформальной экономике, а также инвестиций в жилищное строительство.

3)С 2013 года Челябинскстатом статистический учет проводится только по крупным и средним организациям, без учета индивидуальных предпринимателей и оборота физических лиц на рынках

Таблица 7

Основные индикативные показатели по развитию малого предпринимательства

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Число субъектов малого и среднего бизнеса | единиц | 735 | 877 | 119,3 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 297,0 | 279,3 | 94,0 |
| Количество малых предприятий | единиц | 202 | 202 | 100,0 |
| Численность занятых в сфере малого предпринимательства | человек | 4645 | 4636 | 99,8 |
| Удельный вес занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике Катав-Ивановского муниципального района | процент | 44,1 | 46,8 | 106,1 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 21,7 | 24,4 | 112,4 |
| Число вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | единиц | 0 | 0 | – |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования | тыс.рублей | 0,49 | 0,48 | 98,0 |
| Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 3,11 | 3,06 | 98,4 |

Таблица  8

Основные индикативные показатели по жилищно-коммунальному хозяйству

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению | тыс.рублей | 317917 | 308924 | 97,2 |
| Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого жилищно-коммунальными организациями | тыс. м2 | 411,0 | 400,86 | 97,5 |
| Фактический уровень платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги | процент | 100,0 | 77,0 | 77,0 |
| Фактическая собираемость платы за ЖКУ с населения | процент | 100,0 | 95,7 | 95,7 |

Таблица 9

Основные индикативные показатели по строительству

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Жилищный фонд, всего | тыс.м2 | 878,4 | 884,5 | 100,7 |
| Ввод в действие общей площади жилых помещений | кв.метров | 7000 | 10073 | 143,9 |
| Площадь жилищ, приходящаяся на одного жителя | кв.метров | 28,07 | 28,17 | 100,4 |
| Инвестиции в жилищное строительство (в фактически действовавших ценах) | млн. рублей | 56000 | 160000 | 285,7 |
| Газифицировано квартир | единиц | 245 | 60 | 24,5 |
| Проектирование и строительство газопроводов | километров | 5,832 | 1,742 | 29,9 |

Таблица 10

Основные индикативные показатели по рынку труда и занятости населения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Численность экономически активного населения | человек | 15900 | 15927 | 100,2 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | человек | 700 | 727 | 103,9 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 4,4 | 4,6 | 104,5 |

Таблица 11

Основные индикативные показатели по образованию

\

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Удельный вес обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса | процент | 98 | 98 | 100,0 |
| Удельный вес общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11 классов | процент | 7 | 6,9 | 98,6 |
| Удельный вес образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно-общественный характер управления | процент | 100 | 100 | 100,0 |
| Удельный вес педагогических работников общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию | процент | 52,5 | 50,1 | 95,4 |
| Количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком за год (дней) | дни | 32 | 30 | 93,8 |
| Удельный вес учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах регионального уровня | процент | 6,4 | 6 | 93,8 |
| Удельный вес учащихся, не посещающих образовательные учреждения | процент | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес детей группы риска, вовлеченных в творческие коллективы и спортивные секции | процент | 57 | 61 | 107,0 |
| Удельный вес педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, прошедшего - повышение квалификации по программам, отвечающим современным квалификационным требованиям | процент | 100 | 100 | 100,0 |

Таблица  12

Основные индикативные показатели по дошкольному образованию

\

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Количество детей в ДОУ | человек | 2194 | 2249 | 102,5 |
| Увеличение контингента воспитанников учреждений, реализующих программы дошкольного образования | человек | 70 | 55 | 78,6 |
| Охват детей 1-6 лет дошкольным образованием | процентов | 83,7 | 85,4 | 102,0 |
| Введение дополнительных мест | единиц | 20 | 20 | 100,0 |

Таблица 13

Основные индикативные показатели по здравоохранению

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Показатель младенческой смертности | число случая на 1000 человек, родившихся живыми | 8,2 | 11,7 | 142,7 |
| Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
| Показатель пятилетней выживаемости лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза | процент | 75 | 73,1 | 97,5 |
| Показатель среднегодовой занятости койки в учреждениях здравоохранения | дней | 335 | 315,4 | 94,1 |
| Обеспеченность врачами | на 10 тыс. населения | 19,5 | 19,4 | 99,5 |
| Количество вызовов скорой помощи | единиц | 11178 | 10369 | 92,8 |
| Стоимость койко-дня (медикаменты) | рублей | 215,6 | 231,6 | 107,4 |
| Стоимость койко-дня (питание) | рублей | 56,4 | 56,4 | 100,0 |
| Смертность мужчин в трудоспособном возрасте (на 1 тыс. нас.) | единиц | 13,65 | 15,2 | 111,4 |
| Число посещений в поликлинику на одного жителя в год | единиц | 9,8 | 7,97 | 81,3 |

Таблица  14

Основные индикативные показатели по культуре

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Доля капитально отремонтированных учреждений культуры | процент | 85 | 85 | 100,0 |
| Среднее число посещения музеев, количество выставок | человек | 4400 | 6170 | 140,2 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды (на 1 тыс.чел.) | единиц | 120 | 35 | 29,2 |
| Охват учащихся дополнительным образованием | процент | 13,8 | 13,3 | 96,4 |
| Удельный вес населения участвующих в культурно-массовых мероприятиях | процент | 35,4 | 33,2 | 93,8 |

Таблица 15

Основные индикативные показатели по социальной защите населения

| Наименование показателя | 2014 год |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Количество получателей пособия по рождению ребенка по областному закону, чел. | 400 | 434 | 108,5 |
| Количество семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации/ общее количество семей с детьми, снятых с учета | 15/25 | 60/79 | 4000,0 |
| Количество получателей дополнительных мер соц.поддержки многодетных семей (ЖКУ), количество семей | 215 | 215 | 100,0 |
| Количество детей получивших оздоровление в санаторно-курортных учреждениях области, чел. | 148 | 148 | 100,0 |
| Количество детей получивших оздоровление в детских оздоровительных загородных лагерях (в том числе воспитанники детского дома и приюта), чел. | 152 | 164 | 107,9 |
| Количество граждан получивших срочную социальную помощь в МУ «КЦСОН», чел. | 6800 | 7676 | 112,8 |
| Количество обслуженных, в отделении дневного пребывания МУ «КЦСОН» граждан пожилого возраста и инвалидов, чел. | 375 | 415 | 110,7 |
| Количество предоставленной консультативной помощи семье и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, чел. | 2113 | 1629 | 77,1 |
| Количество семей получающих субсидии на оплату жилья, коммунальных услуг и твердого топлива | 4283/11656 | 3460/11650 | 80,8/100,0 |
| Общий объём расходов из всех видов бюджетов на государственные пособия и компенсационные выплаты населению, тыс.руб. | 64527,0 | 59329,2 | 91,9 |
| Общий объём расходов на предоставление льгот отдельным категориям граждан, тыс.руб. | 80638,7 | 74778,0 | 92,7 |
| Общий объём расходов по предоставлению субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг, тыс.руб. | 36686,6 | 36342,9 | 99,1 |

Таблица 16

Основные индикативные показатели по молодежной политике

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Количество молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий | человек | 2552 | 5984 | 234,5 |
| Количество детей группы риска, вовлеченных в мероприятия | человек | 48 | 50 | 104,2 |
| Количество проводимых мероприятий | единиц | 36 | 35 | 97,2 |
| Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | процентов | 0 | 10,5 | – |
| Количество детей, охваченных трудовой занятостью | человек | 200 | 200 | 100,0 |
| Количество детей инвалидов, вовлеченных в мероприятия, проводимые отделом молодежи | человек | 0 | 0 | – |

Таблица 17

Основные индикативные показатели по физической культуре и спорту

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Численность лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 4678 | 5941 | 127,0 |
| Численность лиц занимающихся в специализированных спортивных учреждениях | человек | 1651 | 1673 | 101,3 |
| Количество физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом | единиц | 7 | 7 | 100,0 |
| Количество квалифицированных тренеров преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | человек | 16 | 17 | 106,3 |

Таблица  18

Основные индикативные показатели по экологической обстановке

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланировано Программой | Фактически исполнено |  |
| Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. м3 | 2,8 | 3,4 | 121,4 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников | тыс. тонн | 10,0 | 12,731 | 127,3 |
| Объем водопотребления (использования свежей воды) | млн. м3 | 4,9 | 5,3 | 108,2 |