## Лист1
Приложение 1
Информация о реализации муниципальной составляющей регионального проекта по состоянию на 01.11.2019 г.
| муниципальное образование: |  | Катав-Ивановский муниципальный район
№ | Наименование регионального проекта | Наименование муниципального проекта (при наличии) | Наименование мероприятия/ ожидаемый результат (на весь период реализации проекта) | Наименование мероприятия/ ожидаемый результат (плановый результат на 2019 год) | Достигнутый результат по состоянию на 01.11.2019 г. | Объем финансового обеспечения | [11 empty] | Объем финансового обеспечения | [5 empty] | Объем финансового обеспечения | [5 empty] | Объем финансового обеспечения
[6 empty] | Всего на 2019 г. |  | в том числе по источникам финансирования | [9 empty] | Всего на 2020 г. | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | Всего на 2021г. | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024
[6 empty] | План | Кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2019 г. | Федеральный бюджет |  | Региональный бюджет |  | Местный бюджет (в рамках софинансирования) |  | Местный бюджет (без учета софинансирования, дополнительные средства) |  | Внебюджетные источники |  |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет (в рамках софинансирования) | Местный бюджет (без учета софинансирования, дополнительные средства) | Внебюджетные источники |  | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет (в рамках софинансирования) | Местный бюджет (без учета софинансирования, дополнительные средства) | Внебюджетные источники
[8 empty] | План на 2019 г. (ассигнования) | Кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2019 г | План на 2019 г. (ассигнования) | Кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2019 г | План на 2019 г. (ассигнования) | Кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2019 г | План на 2019 г. (ассигнования) | Кассовое исполнение по состоянию на 01.11.2019 г | План на 2019 г. | Исполнено на 01.11.2019 г
1 | Формирование комфортной городской среды (Челябинская область) | Формирование комфортной городской среды в Катав-Ивановском муниципальном районе | Формирование современной городской среды/к 2022 году отремонтировать 77 дворовых и 6 общественных территорий | Отремонтировать 5 дворовых и 3 общественных территорий | Отремонтированы 5 дворовых и 2 общественные территории | 12250.2 | 10835.03 | 10262.6 | 10241.2 | 427.6 | 426.23 | 150 | 149.6 | 1410 | 18 | 0 | 0 | 1427.6 | 0 | 1427.6 | 0 | 0 | 0 | 351.5 | 0 | 351.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область) | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами в Катав-Ивановском муниципальном районе | Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов/ в 2019 году приобрести 205 металлических контейнеров для твердых коммунальных отходов | Поставка металлических контейнеров для твердых коммунальных отходов в количестве 205 шт. |  | 1253.5 | 0 | 0 | 0 | 1253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Безопасные и качественные автомобильные дороги | Безопасные и качественные автомобильные дороги | Безопасные качественные автомобильные дороги/к 2022 году отремонтировано 5,8км | отремонтировать 12 участков | отремотировано 12участков | 59223.32 | 49805.9 | 0 | 0 | 29284.9 | 29554.556 | 1110.42 | 792.14 | 28828 | 20251.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Обеспечение устойчивовго сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Обеспечение устойчивовго сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Уменьшение аварийного жилищного фонда в Катав-Ивановском муниципальном районе | Приобретение жилых помещений |  | 28746.01 | 0 | 0 | 0 | 28745.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Культура | Культурная среда | 1. Оснащение учреждений культуры, современным оборудованием. 2.Преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия. | Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры (тысяч посещений) | 1. Оснащение учреждений культуры, современным оборудованием. 2.Преобразование учреждений отрасли культуры путем осуществления мероприятий по реконструкции, строительству, модернизации, капитальному ремонту, работ по сохранению объектов культурного наследия. | 9678.7 | 5520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9678.7 | 5520.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Современная школа | Современная школа | Приобретение оборудования для пунктов проведения экзаменов ГИА по образовательным программам среднего общего образования | приобретение оборудования для пунктов проведения экзаменов ГИА (СОШ №1 г.Катав-Ивановска) по образовательным программам среднего общего образования | Приобретены тоннер-катриджи, ip-камеры | 171.1 | 171 | 0 | 0 | 161.1 | 161.1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 161 | 10 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Социальная активность | Социальная активность | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью (поощрение победителей и призеров муниципальных конкурсов "Я люблю тебя, Россия!, "Посылка ветерану", "Доброволец России", "Я-гражданин России", "Прорыв", "Лидер XXIвека", "Игра КВН", конкурс проектных работ") | Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом (поощрение победителей и призеров муниципальных конкурсов "Я люблю тебя, Россия!, "Посылка ветерану", "Доброволец России", "Я-гражданин России", "Лидер XXIвека",) | 240.3 | 207.1 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 200 | 166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0